Дорожная карта

по реализации муниципальной программы повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

на 2020-2022 годы в Большеулуйском районе

| №/п | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Показатели и индикаторы реализации | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение муниципального координатора | Май 2020г | Назначен муниципальный координатор, определен функционал | Приказ начальника отдела образования администрации Большеулуйского района«О назначении муниципального координатора по сопровождению ШНРО и ШНСУ». | А.А.Межова |
| 2 | Формирование муниципальной рабочей группы по сопровождению ШНРО и ШНСУ | август – сентябрь 2020 | Определен порядок работы муниципальной рабочей группы, включая состав, задачи, механизмы организации работы. | Приказ начальника отдела образования администрации Большеулуйского района « О создании рабочей группы по координации работ и поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Порядок закреплен положением о рабочей группе. | А.А.Межова И.Е.Семёнова Муниципальная рабочая группа |
| 3 | Утверждение плана работы Рабочей группы | Сентябрь 2020 | Разработан и утвержден план работы рабочей группы | Приказ начальника отдела образования. | А.А.Межова И.Е.Семёнова |
| 4 | Определение группы школ (перечня общеобразовательных организаций), нуждающихся в различной степени поддержки и сопровождения | Сентябрь 2020г | Отобраны ШНОР и ШНСУ для адресного сопровождения. Проведение в 100% школ района анализа данных об образовательных результатах и и идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с учетом рекомендуемых показателей и критериев | Наличие списка ОО на текущий учебный год демонстрирующих НОР (8 образовательных организаций). | А.А.Межова, И.Е.Семёнова, Н.П.Королева |
| 5 | Проведение комплексного анализа по результатам процедур оценки качества образования в муниципалитете за 2019- 2020 учебный год |  | Комплексный анализ проведен | Аналитическая справка | А.А.Межова, И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители ОО |
| 6 | Разработка и нормативное закрепление муниципальной модели поддержки ШНРО и ШНСУ, сроком реализации на 2020-2022годы | до сентября 2020г | Разработана и утверждена муниципальная программа повышения качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ сроком реализации на 2020-2022годы с Дорожной картой. | Приказ начальника отдела образования администрации Большеулуйского района «Об утверждении программы» | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева |
| 7 | Участие в заочной экспертизе проектов муниципальных программ повышения качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ | до 31.07.2020г | Не успели |  | А.А.Межова, И.Е.Семёнова, Н.П.Королева |
| 8 | Участие в апробации мониторинга эффективности работы муниципальных систем образования по поддержке ШНРО и ШНСУ и деятельности школ по повышению качества образования | 22июль-28 июля 2020 | Приняли участие | Ознакомились с результатами мониторинга | И.Е.Семёнова |
| 9 | Участие в апробации мониторинга деятельности образовательных организаций по повышению качества образования | 22июль-28 июля 2020 | Ознакомились с вопросами мониторинга. Приняли участие | 6 ОО приняли участие в мониторинге. Ознакомились с результатами мониторинга | И.Е.Семёнова Руководители ОО |
| 10 | Проведение углубленного комплексного анализа внутренних и внешних причин низких результатов, с целью формирования позиции педагогических коллективов школ по целеполаганию в вопросах повышения качества образования (на основании письма министерства образования Красноярского края «Об организации работы по повышению качества образования» №75-10409 от 27.07.2020г). | август - сентябрь 2020г | Проведен в 8 образовательных организациях комплексный анализ организационно - содержательных, информационно – методических, кадровых, материально- технических, финансовых условий работы школ, с целью принятия управленческих решений и мер поддержки школ. | Педсовет. Протокол педсовета. | И.Е.Семёнова Руководители ОО |
| 11 | Участие образовательных организаций в заполнении контекстных данных образовательной организации в Федеральной информационной системе «Оценка качества образования» на основании письма министерства образования Красноярского края «Об организации работы по повышению качества образования» №75-10409 от 27.07.2020г. | до 05.08.2020г | Электронный вариант анкеты заполнен всеми (8школ) образовательными организациями в личных кабинетах. | анкеты | Руководители ОО |
| 12 | Обсуждение проекта муниципальной программы по повышению качества образования в ШНРО и ШНСУ в Большеулуйском районе на районном августовском педагогическом совете. | 28 августа 2020г | Проект программы обсужден и одобрен | Поступило 5 предложений от ОО, программа скорректирована с учетом предложений | А.А.Межова, И.Е.Семёнова, Н.П.Королева |
| 13 | Проведение организационного заседания рабочей группы | сентябрь 3-я неделя | Заседание проведено | протокол | И.Е.Семёнова |
| 14 | Проведение заседаний рабочей группы | 1раз в 2 месяца (пятница 3 –ей недели месяца) | Мониторинг степени реализации запланированных мероприятий, их корректировка | протокол | И.Е.Семёнова |
| 15 | Определение в каждой общеобразовательной организации заместителя директора, ответственного за проведение работы по обеспечению качества образования | Сентябрь 2020г | Назначен в каждой школе ответственный. | Приказы в образовательных организациях. Список ответственных. | И.Е.Семёнова Руководители ОО |
| 15 | Оценка текущих и перспективных потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических и управленческих кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах муниципалитета (в т.ч. школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях) с учетом федеральных и краевых оценочных процедур образовательных достижений обучающихся | Сентябрь- октябрь 2020 | 1.Сбор и анализ данных о количественных и качественных характеристиках потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических управленческих кадров полученных в ходе оценочных процедур: - центра профессионального мастерства (функциональная грамотность) - профессиональной самодиагностики, позволяющей диагностировать учительские дефициты для учителей основной и средней общеобразовательной школы (обобщенные данные) 2. На основе данных полученных в ходе анализа определена количественная и качественная оценка потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических и управленческих кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах муниципалитета(в т.ч. ШНРО и ШНСУ) 3. Сбор и анализ данных по федеральным и краевым оценочным процедурам образовательных достижений, обучающихся с определением количественных и качественных характеристик потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических кадров | Реестр формирования оценки потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических и управленческих кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах | И.Е.Семёнова Рабочая группа |
| 16 | Проведение оценки/самооценки / деятельности школ для разработки программ развития по улучшению результатов образовательной деятельности | до 05.10.2020 | Оценка/самооценка проведена в каждой школе. Аналитические справки представлены. | Аналитические справки по проведению оценки/самооценки | И.Е.Семёнова Руководители ОО |
| 17 | Совещание управленческих команд ШНРО и ШНСУ | 30 сентября 2020 | Обсуждение аналитических справок, намечены дальнейшие пути деятельности | Протокол совещания. | И.Е.Семёнова Управленческие команды школ |
| 18 | Консультации по разработке школьных программ повышения качества образования | Сентябрь-октябрь | Проведены индивидуальные консультации | Выданы рекомендации | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева, Члены муниципальной рабочей группы. |
| 19 | Разработка школьных программ повышения качества | до 30 октября 2020г | Школьные программы разработаны в 8 образовательных организациях | Школьные программы |  |
| 20 | Проведение экспертизы школьных программ | 2-3 ноября 2020 | Экспертиза проведена | рекомендации | А.А.Межова, И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители ОО, ответственные от школ, Члены муниципальной рабочей группы. |
| 21 | Сопровождение управленческих команд школ с низкими образовательными результатами (в рамках реализации мероприятий дорожной карты) | постоянно | Аналитическая справка кураторов школ с низкими образовательными результатами по реализации программы развития, дорожной карты (отчет по окончанию учебной четверти) | Аналитические справки (полугодие) | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители ОО, |
| 22 | Методическое сопровождение на уровне РМО учителей предметников (мастер-классы, творческие мастерские, практикумы и др) | в течение года | Программы мастер-классов, творческих мастерских, практикумов, индивидуальных и групповых стажировок; методические материалы | Аналитические справки | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители РМО |
| 23 | Проведение промежуточного и итогового мониторинга результативности программ развития по повышению результатов образовательной деятельности в школах с низкими образовательными результатами | по полугодиям | Разработанный инструментарий мониторинга | Итоги мониторинга | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители ОО, члены муниципальной рабочей группы. |
| 24 | Поддержка страниц на сайте ОО, ОУ для информирования общественности о ходе реализации муниципальной и школьных программ повышения качества образования по поддержке ШНРО и ШНСУ (размещения актуальной информации и документов по реализации программ) | постоянно | Информация о проводимых мероприятиях Представлена | Нормативно-правовые документы Информация о проводимых мероприятиях | Семёнова Руководители ОО, члены муниципальной рабочей группы |
| 25 | Анализ и корректировка планов работы районных методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении качества общего образования обучающихся | Октябрь 2020 | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности | Протокол Решение РМС | Руководители РМО |
| 26 | Анализ результатов реализации программы , подготовка итоговых отчетов, предложений по продолжению проекта. | ежегодно | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | Аналитические справки | Семёнова Руководители ОО, члены муниципальной рабочей группы |
| 27 | Проведение районного фестиваля управленческих и педагогических практик | Ежегодно январь | Фестиваль проводится. Увеличилось количество участников. | Список эффективных практик по повышению качества образования (в т.ч. в ШНРО и ШНСУ) вошедших в РАОП | И.Е.Семёнова Руководители ОО, Руководители РМО |
| 28 | Представление эффективных практик по повышению качества образования (в т.ч. в ШНРО и ШНСУ) в региональном атласе образовательных практик (РАОП) | ежегодно | Оформление практик по направлению «Эффективные практики по повышению качества образования в ШНРО и ШНСУ» в РАОП | Список эффективных практик по повышению качества образования (в т.ч. в ШНРО и ШНСУ) вошедших в РАОП | И.Е.Семёнова Руководители ОО, Руководители РМО |
| 29 | Определение школы-наставника по созданию партнерских взаимоотношений в рамках поддержки ШНРО и ШНСУ | Сентябрь 2020 | Организация сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов | Соглашение между школой-наставником (МБОУ «Большеулуйская СОШ») и школами ШНРО и ШНСУ | И.Е.Семёнова Руководители ОО |
| 29 | Организация участия педагогических и руководящих работников в программах повышения квалификации направленных на повышение предметных и методических компетенций педагогов в том числе: - в области функциональной грамотности (русский язык, математика, физика, химия, биология); - использования дистанционных форм обучения; - в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся; | 2020г | Прошли курсы повышения квалификации 29 педагогов | Получили удостоверения 29 педагогов | Руководители ОО |
| 30 | Организация навигации и поддержки ШНРО и ШНСУ по вопросам повышения качества образования в открытом информационном пространстве (сети Интернет) . | до декабря 2020, ежегодно по мере изменений | Сформирован пакет методических материалов, полезных ссылок по тематикам повышения качества образования | Специализированные материалы и ссылки размещены на сайте ОО, ОУ, | Семёнова Руководители ОО |
| 31 | Организация сетевого взаимодействия школ в реализации программ для обеспечения индивидуализации образовательных траекторий обучающихся. | Январь 2021 | Создана партнерская сеть школ. | Школами заключены двухсторонние договора о сетевом взаимодействии. | Семёнова Руководители ОО |
| 32 | Развитие материально- технической базы образовательных организаций, создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: - оборудование центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Большеулуйская СОШ», МКОУ «Сучковская СОШ» | 2021г 2022г | Открыты «Точки роста» в МБОУ «Большеулуйская СОШ», МКОУ «Сучковская СОШ» |  | Руководители ОО |
| 33 | Организация и осуществление деятельности методических десантов для оказания консультативной, методической, организационной и других видов поддержки ШНРО и ШНСУ по повышению качества образования | Постоянно по графику | Разработана модель деятельности и типовая программа консультационно-методической встречи/ визита вОО. 2. Командой методического десанта оказана консультативно-методическая помощь школьным командам ШНРО и ШНСУ по вопросам повышения качества образования в соответствие с востребованными направлениями | Командой мобильного методического десанта оказана консультативно-методическая помощь ШНРО и ШНСУ, специалистам муниципальных систем образования по повышению качества образования | И.Е.Семёнова,Н.П.Королева, рабочая группа |
| 34 | Проведение круглого стола «Анализ реализации «дорожной карты» по развитию муниципальной системы повышения качестваобразования вБольшеулуйском районе на 2020- 2021 гг.» | Май 2021 | Круглый стол проведен | Справка. Решение круглого стола. | А.А.Межова, И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители ОО, ответственные от школ, Члены муниципальной рабочей группы. |
| 35 | Проведение серии семинаров для руководителей районных методических объединений (далее - РМО), учителей предметников по ознакомлению с алгоритмами и методами решения заданий по модели PISA (по предметам: русский язык, математика, физика, химия, география, биология) | 2020-2021г | Проведено 6 семинаров | Методическое сопровождение учителей-предметников | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители РМО |
| 36 | Организация участия обучающихся образовательных организаций, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в мероприятиях по выявлению и сопровождению детей, проявивших выдающиеся способности, талантливых и одаренных детей (образовательные программы, учебные интенсивные сборы, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования и т.д | по графику ежегодно | Пополнение муниципального банка данных одаренных детей | Обеспечение охвата не менее 10% обучающихся в 5 - 11 классах мероприятиями по выявлению и сопровождению одаренных детей (ежегодно) | Руководители ОО |
| 37 | Оказание помощи школам в разработке программ воспитания, с включением эффективных форм взаимодействия с родителями. | Ежегодно по запросу ОУ | Помощь оказана | Программы разработаны в 8 ОУ | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева |
| 38 | Анализ и оценка эффективности принятых мер поддержки ШНРО и ШНСУ | ежегодно | Приняты управленческие решения по результатам проведенного анализа и адресных рекомендаций. | Рекомендации, приказы руководителей ОУ |  |
| 39 | Дни открытых дверей | ежегодно | Дни открытых дверей проведены | Аналитическая справка, рекомендации педагогам | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители ОУ |
| 40 | Организация участия директоров общеобразовательных учреждений в курсах повышения квалификации | ежегодно | 8 директоров ОУ прошли повышение квалификации | удостоверения | Руководители ОУ |
| 41 | Закрепление за молодыми педагогами педагоговнаставников | ежегодно | за молодыми педагогами закреплены наставники | Приказ директора в каждой школе | Руководители ОУ |
| 42 | Организация супервизии по направлению формирования функциональной грамотности обучающихся и педагогов. |  | Повышение квалификации педагогов | % педагогов повысивших квалификацию | И.Е.Семёнова, Ю.С.Барков |
| 43 | Отслеживание динамики результатов деятельности ОО, отнесенных к категории «группы риска» (формирование соответствующей базы данных) в соответствии с разработанным КИПК | 2 раза в год | Выявление результативности принятых мер для повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Прогнозирование динамики результатов деятельности ОО и корректировка программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Итоги мониторинга | И.Е.Семёнова, Н.П.Королева Руководители ОУ |