Направление: « Поддержка семей, имеющих детей»

Цель:  Создать условия в Удачинской СОШ  для повышения компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания детей, (в том числе детей с ОВЗ)

Задачи:

1. Разработать и реализовать  в Удачинской СОШ   программу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей, (в том числе детей с ОВЗ)

2. Обеспечить повышение квалификации педагогов Удачинской СОШ  для работы с родителями (в том числе детей с ОВЗ)

Планируемые  результаты: 1. Сформировать банк данных семей, имеющих детей ( в том числе детей с ОВЗ), создать единую гуманную, доброжелательную, воспитательную среду, единого педагогического пространства;

2. Оказать своевременную необходимую консультативную  помощь родителям  в воспитании детей (в том числе   детей  с ОВЗ).                                    3. К 2024 году  обучить  75 % педагогов, работающих с  детьми и их родителями (в том числе   детей  с ОВЗ).

Показатели достижения реализации мероприятий по направлению « Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 (факт) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Создать условия в Удачинской СОШ для повышения компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания детей, (в том числе детей с ОВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Разработать и реализовать в Удачинской СОШ программу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей, (в том числе детей с ОВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля родителей, получивших консультативную поддержку | %. | 30% | 50% | 55% | 65% | 75% | 90% | родители получили консультативную помощь в вопросах воспитания, развития и обучения |
|  | Задача 2. Обеспечить повышение квалификации педагогов Удачинской СОШ для работы с родителями (в том числе, имеющих детей с ОВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогов Удачинской СОШ обученных новым методам и технологиям работы с родителями (в том числе, имеющих детей с ОВЗ) учителей предметников, психологов, логопедов. | % | 5% | 25% | 35% | 50% | 65% | 75% | педагогов прошли профессиональную переподготовку и повысили профессиональный уровень |

Мероприятия по реализации направления « Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. |  |  |  |  |
| 1 | Психолого –педагогическая поддержка семей имеющих детей (в том числе с детьми ОВЗ) в вопросах их развития, воспитания, обучения, охраны и укрепления здоровья через индивидуальную работу: индивидуальные беседы и консультации, рейды и патронат семей. тренинги, ролевые игры: «Главные ценности жизни: здоровье, любовь, свобода, счастье», демонстрация роликов, показ презентаций. | Классные руководители и узкие специалисты | 2020 - 2024 | Оказывается своевременная необходимая помощь в воспитании ребенка (в том числе ребенка с ОВЗ) |
| 2 | Мониторинг семей имеющих детей дошкольного и школьного возрастов (в том числе детей с ОВЗ) | Социальный педагог | 2020 - 2024 | Сформирован банк данных семей, имеющих детей ( В том числе детей с ОВЗ) |
| 3 | Консультации для родителей через классные и информационные родительские уголки, книжные полки, всеобуч для родителей «Моя семья –моя ответсвенность» | Классные руководители, педагоги Удачинской СОШ и приглашенные специалисты | 2020 - 2024 | Проведено 8 консультаций , 2 тренинга, оформлено 4 информационных уголка для родителей. Информация об изменениях в планах работы с семьями имеющими детей (в том числе детей с ОВЗ) размещена на сайте школы . |
| Задача 2. Обеспечить повышение квалификации педагогов Удачинской СОШ для работы с родителями в данном направлении |  |  |  |  |
|  | Обеспечить повышение квалификации педагогов, работающих с родителями имеющими детей ( в том числе с ОВЗ), оказывающих консультативную помощь родителям. | Руководитель ОУ | 2020 - 2024 | Обучено 75 % педагогов, работающих с детьми, имеющие особые потребности |

Ответственный:  Филипенко З.Ф, Кротова Т.В, Моисеенко В.Н.