ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Удачинская СОШ» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»

1. Цель и показатели

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология", "ОБЖ" и других предметных областей, а также за счет обновление и развитие материально-технической базы ОО.

Показатели достижения реализации мероприятий по направлению Современная школа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 (факт) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология и других предметных областей |
| 1 | Доля обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент | % | 44 | 47 | 60 | 70 | 85 | 100 | Предоставление возможности учащимся ОО, изучать предметную область «Технология» на базе школы, с использованием высокооснащенных ученико – мест. |
| Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году |
| 2 | Доля обновления материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, процент | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | К концу 2022 года создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году |  | 0 | 0,003 11% | 0,007 36 % | 0,01 48% | 0,01 48% | 0,01 50% | 50% обучающихся ОУ охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |

Мероприятия по реализации направления  Современная школа

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прохождение повышения квалификации по ДПП ПК "Современные технологии преподавания информатики и ИКТ на базовом и профильном уровнях в рамках реализации ФГОС" 1 педагог | Руководитель ОО, замы, учителя -предметники | С 2019 по 2021 г. | Повышение качества преподавания информатики и ИКТ на базовом в рамках реализации ФГОС, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ |
| 2. | Прохождение повышения квалификации по ДПП ПК "Современные методики преподавания предмета "Технология" в условиях ФГОС" 1 педагог | Руководитель ОО, замы, учителя -предметники | С 2019 по 2021 г. | Повышение качества преподавания предметной области «Технология», обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ |
| 3. | Внедрить разработанную на федеральном уровне методологию наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | Руководитель ОО, замы. | С 2019 по 2020 г. | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно- методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
| 4. | Провести ежегодный мониторинг оценки качества изменений в освоении обучающимися ОП, в соответствии с характеристиками результатов. | Учителя предметники | С 2019 по 2024 | К 2024 проведен мониторинг оценки качества общего образования у 100% учащихся в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 5. | Внедрить методологию и критерии оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Руководитель ОО, замы. | К концу 2020 г | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
| 6. | Реализовать комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования для всех уровней образования (НОО, ООО, СОО) | Руководитель ОО | С 2019 по 2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта, регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 7. | К концу 2024 года обновить материально-техническую базу для реализации основных общеобразовательных программ | Руководитель ОО | С 2019 по 2024 | К концу 2024 года обновить материально-техническую базу для реализации основных общеобразовательных программ |

Результат реализация дорожной карты в рамках муниципального проекта «Современная школа»: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». Характеристика результата реализация дорожной карты в рамках муниципального проекта «Современная школа»: повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров. Срок: 01.02.2019 – 31.12.2024